## Feuil1
Liste des Tâches | initialisation du personnage | Création et gestion des menu | Création et gestion de l'argent | Gestion du git arragement du programme et package | Creation et gestion forgeron | Creation monstre et equipement | Gestion equipement | Optimisation et arragement du code | Gestion et création marchand | Gestion Invertaire | Système potion | Gestion Skill et mana | gestion combat | Gestion Experience | Gestion erreur | Creation menu skill | Docs technique
Personne qui a effectuer la tache | Yoan | Enzo & Yoan | Matt | Enzo | Enzo | Yoan | Enzo | Enzo | Matt | Matt | Yoan | Yoan | Matt & Yoan | Enzo | Yoan | Matt | Matt
Date debut | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-07-16 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-27
date fin | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 2022-07-16 | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 2022-09-27 | 2022-09-29
durée | 1/jour | 15/jour | 1/jour | 15/Jour | 4/jour | 1/jour | 7/jour | 15/jour | 2/jour | 6/jour | 4/jours | 1/jour | 2/jour | 1/jour | 4/jour | 1/jour | 3/jours